## 변경이력
날짜 | 버전 | 작성자 | 승인자 | 내용
2015.12.23 | 1.0 | 김도형 |  | 요구사항 최초 작성

## 요구사항 명세서
R1 | 요구사항 명세서
시스템 | 기능 요구사항 |  |  | 버전 | 1
단계명 | 분석 |  |  | 작성일자 | 2015.12.23
요구사항ID | 요구사항명 | 구분 | 요구사항설명 | 요구사항출처 | 중요도 | 수용여부
KEH_SFR_01_REQ_001 | 시스템구축일반 | 기능 | ○ OWASP Top 10 취약점 및 국가정보원 국가사이버안전센터 홈페이지 보안관리 매뉴얼에 명시된 취약점을 고려하여 구축 | SFR_01 |  | 수용
KEH_SFR_01_REQ_002 | 시스템구축일반 | 기능 | ○ 국가사이버안전센터에서 작성 배포한 「홈페이지 보안관리 매뉴얼」에 준하여 서비스를 운영토록 개발 및 이에 따른 8대 취약점의 제거 | SFR_01 |  | 수용
KEH_SFR_01_REQ_003 | 시스템구축일반 | 기능 | ○ 웹 응용소프트웨어 소스 코드의 보안취약점 사전 발굴 제거(인증 우회 방지 및 입력정보 적합성 검사 등) | SFR_01 |  | 수용
KEH_SFR_01_REQ_004 | 시스템구축일반 | 기능 | ○ 웹 제공 콘텐츠 관리자 모드 진입은 설정 IP에서만 가능토록 구현 | SFR_01 |  | 수용
KEH_SFR_01_REQ_005 | 시스템구축일반 | 기능 | ○ 개인정보 입력 프로그램은 스마트 폰 단말기에 크로킹, 화면캡처 방지 대책 마련 | SFR_01 |  | -
KEH_SFR_01_REQ_006 | 시스템구축일반 | 기능 | ○ 모바일 기기 활용을 위한 게시판 프로그램 등 웹 응용소프트웨어 소스코드의 보안취약점 사전 발굴 제거(인증 우회 방지 및 입력정보 적합성 검사 등) | SFR_01 |  | -
KEH_SFR_01_REQ_007 | 시스템구축일반 | 기능 | ○ 개발 시 사용되는 모든 프로그램 및 프레임워크 등은 소스를 제공 | SFR_01 |  | 수용
KEH_SFR_02_REQ_001 | 홈페이지 공통기능 요구사항 | 기능 | ○ 최신 정보기술의 발전 동향을 고려하여 설계·개발하고, 향후 기술발전 및 사업 확장 시 신기술 적용이 용이하도록 구성 | SFR-02 |  | 수용
|  |  | ○ 모든 홈페이지는 전자정부표준프레임워크를 적용 | SFR-02
|  |  | ○ 정보접근성을 최대한 살릴 수 있도록 메인 페이지 기획 | SFR-02
|  |  | ○ 모든 웹페이지를 콘텐츠관리시스템(CMS)으로 관리 | SFR-02
|  |  | ○ 비표준 플러그인 사용 금지 | SFR-02
|  |  | ○ 개발 및 구현되는 콘텐츠·UI화면 등은 체계적이고 직관적으로 처리 | SFR-02
|  |  | ○ 홈페이지의 응답속도 향상을 위한 프로그램 소스코드 및 DB 쿼리 최적화 | SFR-02
|  |  | ○ 홈페이지 내 다양한 정보 검색 기능 제공 | SFR-02
|  |  | ○ 각 페이지 구성 시 최적화된 퍼블리싱 구현 | SFR-02
|  |  | ○ 제시한 요구사항은 최소한의 요구조건으로 제안사 분석 후 구축방안 제시 | SFR-02
KEH_SFR_02_REQ_002 | 홈페이지 공통기능 요구사항 | 기능 | ○ 별도 협의가 없을 경우, 현재 운영 중인 모든 기능을 구현해야 하며, 기 구축된 메뉴 및 관리기능에 대한 마이그레이션 | SFR-02 |  | 수용
KEH_SFR_02_REQ_003 | 홈페이지 공통기능 요구사항 | 기능 | ○ 모든 페이지의 UI(User Interface)는 최소 빈도의 클릭 사용, 이동에 적합한 버튼 크기 등 사용자의 편의성을 고려하여 설계 | SFR-02 |  | 수용
KEH_SFR_02_REQ_004 | 홈페이지 공통기능 요구사항 | 기능 | ○ QR코드를 활용한 홈페이지 접근이 가능하도록 QR코드 적용 | SFR-02 |  | 수용
KEH_SFR_02_REQ_005 | 홈페이지 공통기능 요구사항 | 기능 | ○ 관련 시스템 간 연계성을 고려한 유기적인 설계/구축이 수행되어야 함 - 계약정보는 에듀파인과 연계하여 실시간 정보공개가 가능하도록 구현 - 법무정보는 국가법령정보센터와 연계하여 개발 - 전자민원, 신고센터, 제안방, 정책토론 등은 국민신문고와 연계하여 개발 | SFR-02 |  | 수용
KEH_SFR_02_REQ_006 | 홈페이지 공통기능 요구사항 | 기능 | ○ 합격자 및 인사이동 발표 시 원활한 서비스를 위한 방안 제시 - 부하테스트를 통해 사용자 폭주 방지 대책 제시 - 사용자가 폭주하는 유형별(각종 합격자발표, 인사발표 등) 임시페이지 스킨 선택 기능 - 임시페이지 오픈시점 설정 및 자동오픈 설정 기능 - 각종 시험 등 발표 페이지 구성 및 합격자 정보 엑셀 일괄 업로드 기능 등 | SFR-02 |  | 수용
KEH_SFR_02_REQ_007 | 홈페이지 공통기능 요구사항 | 기능 | ○ 하자보수 기간 내 웹 접근성 마크 획득(획득비용은 제안사 부담) | SFR-02 |  | 수용
○ 공공누리마크 적용(홈페이지 구축 완료 후 안정화시기에 적용)
KEH_SFR_02_REQ_008 | 홈페이지 공통기능 요구사항 | 기능 | ○ 기타 - 제안요청서상에 세부내용으로 기재되지 않은 사항이라도 경상북도교육청 의견 및 요구사항과 개편의견 수렴 등 최신 트렌드 등을 적극 반영하여 구축 - 홈페이지 구축 및 통폐합 과정에서 업무현황조사, 부서별 인터뷰, 개편의견조사 등사용자 요구사항을 최대한 반영 | SFR-02
KEH_SFR_03_REQ_001 | 콘텐츠관리시스템 기능Ⅰ | 기능 | ○ 홈페이지 개발 환경 및 전자정부 표준프레임워크와 상호 호환 | SFR-03 |  | 수용
○ CMS 라이센스 증서 제출
○ 제조사 공급확약서 및 기술지원확약서 제출(계약후 10일 이내)
KEH_SFR_04_REQ_001 | 콘텐츠관리시스템 기능Ⅱ | 기능 | ○ 최고 관리자는 하위 운영자의 메뉴별 권한 관리, 메뉴 및 게시판 관리 (추가, 수정, 삭제) 등 홈페이지의 모든 콘텐츠를 용이하게 관리 가능해야 함 | SFR-04
○ 개인정보보호를 위해 계층별 관리자의 접속방법은 단일화하고, 장애를 대비해 전체관리자의 접속방법은 두 가지를 제공하여야 함
○ 팝업(레이어, 배너 포함), 배너를 관리할 수 있도록 추가, 수정, 삭제, 자동 시작일시, 종료일 기능 제공 - 완성된 이미지 형태의 팝업을 업로드 게재할 수 있는 기능 제공
○ 회원 관리 방법 제시 및 일관성 유지 - 본청 과별 회원, 교육지원청별회원, 단위학교별회원 생성 - 회원 삭제 시 게시판 및 하위 운영 메뉴의 관리자권한에서 자동 삭제
○ 게시판, 콘텐츠, 메뉴별 접근권한 관리 등 계정관리 정책 제시
○ 콘텐츠 관리자 시스템은 설정IP에서만 접속 가능하도록 구현
○ 콘텐츠 수정 이력 관리 및 버전별 백업 복구 기능(HTML페이지 소스는 DBMS로 관리되어야 하며, History 복원기능을 제공하여, 콘텐츠관리 시 발생 할 수 있는 오류를 최소화 하여야 함)
○ 유해 게시물 등록 시 블라인드 처리 및 완전 삭제 시 삭제 게시물 기록대장 메뉴에서 관리
○ 각 메뉴에는 담당부서, 담당자, 전화번호 입력 기능 제공
○ 조직개편 및 인사이동 시 하위 운영담당자가 업무 분장 관리 기능 추가
○ 하위 사이트 서브도메인 관리 및 관리자 지정 가능하도록 구현
○ 표준 에디터 사용으로 생성되는 모든 웹 소스는 웹 표준 준수
KEH_SFR_04_REQ_002 | 콘텐츠관리시스템 기능Ⅱ | 기능 | ○ 민원용 게시판(교육감에게 바란다 등)은 담당자 민원 처리 시 처리상황이 자동으로 민원인에게 SMS 발송되도록 구현 | SFR-04 |  | 수용
KEH_SFR_04_REQ_003 | 콘텐츠관리시스템 기능Ⅱ | 기능 | ○ 게시 글 작성자 구분은 중복가입확인번호로 식별하여 공공 I-PIN, 휴대폰본인확인 중 어떤 과정을 거쳐 글쓰기를 하여도 동일인이 작성한 게시 글 확인 및 수정, 삭제가 가능하여야 함 | SFR-04 |  | 수용
○ 게시 글 작성 시 개인정보 차단 시스템과 연계하여 주민등록번호 등 개인 식별 고유정보가 게시되지 않도록 조치(게시판 생성 시 자동 연계 되도록 처리)
KEH_SFR_04_REQ_004 | 콘텐츠관리시스템 기능Ⅱ | 기능 | ○ RSS 기능을 적용하여 최신 정보 실시간 제공(관리자 페이지) | SFR-04 |  | 수용
KEH_SFR_05_REQ_001 | 콘텐츠관리시스템 요구사항 Ⅲ | 기능 | ○ 게시판별 관리자 부서, 성명, 전화번호 안내 | SFR-05 |  | 수용
KEH_SFR_05_REQ_002 | 콘텐츠관리시스템 요구사항 Ⅲ | 기능 | ○ 공유 및 소통창구 마련 기능지원 | SFR-05
○ SNS 매체를 통한 콘텐츠 공유(트위터, 페이스북, 카카오톡, 블로그 등) 및 연계(퍼가기, 트랙백, RSS 등) 기능지원
○ 사진과 이미지 게시를 위해 게시물에 대한 댓글, 찬성/반대 표시, 인쇄, SNS 연결 등을 할 경우 용량을 줄일 수 있도록 구현
KEH_SFR_05_REQ_003 | 콘텐츠관리시스템 요구사항 Ⅲ | 기능 | ○ 게시판 컬럼 수, 형태(텍스트, 콤보, 달력 등) 설정 기능 | SFR-05 |  | 수용
KEH_SFR_05_REQ_004 | 콘텐츠관리시스템 요구사항 Ⅲ | 기능 | ○ 비공개(암호)게시물 잠금 설정 및 첨부파일 종류 및 개수 지정 기능 | SFR-05 |  | 수용
KEH_SFR_06_REQ_001 | 콘텐츠관리시스템 기능 Ⅳ | 기능 | ○ 각종 통계(서비스별, 날짜별, 요일별, 시간대별 등 접속자수) 제공 | SFR-06 |  | 수용
○ 운영체제별, 브라우저별 접속 통계보기 기능 제공
○ 각 메뉴별 접속자 수 통계보기 기능 제공
○ 일간, 주간, 월간, 연간으로 홈페이지 접속자 수 및 접속자 수 변경 흐름을 파악할 수 있게 구성
○ CMS 등록 콘텐츠를 기반으로 한 통합검색 기능 제공
KEH_SFR_06_REQ_002 | 콘텐츠관리시스템 기능 Ⅳ | 기능 | ○ 게시물 검색결과를 제공하고 메뉴위치, 내용, 답글 등을 동시에 조회 할 수 있는 기능 제공 | SFR-06
KEH_SFR_06_REQ_003 | 콘텐츠관리시스템 기능 Ⅳ | 기능 | ○ 직원/업무 검색결과 시 부서, 담당, 업무, 전화번호 정보 제공 | SFR-06
KEH_SFR_07_REQ_001 | 게시판 기능 | 기능 | ○ 통합게시판 첨부파일 개수(현재 5개 -> 60개) 및 다중파일 업로드 기능 개선 | SFR-07
KEH_SFR_07_REQ_002 | 게시판 기능 | 기능 | ○ 글 목록 수 지정 기능(10, 20, 30, 50, 100개 등) | SFR-07
○ 관리자가 게시판에 이미지 등록 시, 이미지 대체 텍스트 작성 기능 제공
○ 게시판에 등록된 글은 게시판간 자유로운 이동 가능
○ 게시 글 삭제 시 첨부파일도 물리적으로 삭제
○ 공지사항, 일반, 메모, 앨범, 동영상, 일정 등 다양한 형태의 게시판 생성 기능제공
○ 다양한 게시판 세부 기능 제공 - 제목, 내용, 제목 +내용, 작성자 게시판 검색 - 웹에디터(Web Editor) 기능 제공 - 공지기간 설정, 최신 게시물 표시 기간 설정 기능 제공 - 게시판 공개/비공개 설정 기능 제공 - 게시판 간 게시물 이동 및 복사 기능 제공
○ 다양한 게시판 관리 기능 제공 - 게시판 생성, 삭제, 수정 기능 제공 - 관리자 권한별 첨부 파일 개수 및 제한 용량 선택 기능 제공 - 게시판 권한 설정(읽기, 쓰기, 수정, 삭제 등) 기능 제공
○ 첨부 파일 종류에 따른 아이콘(한글, 엑셀 등)표시 기능 제공
○ 첨부파일 바로보기(HTML 형태) 제공
○ 주요 정보에 대한 RSS 서비스 제공
○ 게시물 자료의 SNS연계 및 배포 기능 제공
○ 게시판 설정 기능 제공 - 목록 개수, 첨부파일 개수, 첨부파일 용량, 게시판타입, 실명인증, 공지기능, 공개/비공개, 에디터기능, 게시기간 기능의 옵션을 두어 각 게시판별 관리자에 의해 옵션 선택이 가능하도록 제공
○ 게시글 연동(원 소스 멀티유저) - 대표홈페이지 게시글과 부서홈페이지의 게시글은 상호 연동이 가능하여야 하며 일괄 배포가 가능한 기능을 제공
○ 게시글 삭제 복원: 게시글 삭제시 삭제표시, 영구삭제, 삭제복원 등 기능 구현
KEH_SFR_08_REQ_001 | 모바일 홈페이지 구축 | 기능 | ○ 기존의 모바일 웹서비스를 반응형 웹으로 대체하여 상시 접근 및 콘텐츠 관리가 유용한 체제로 개발 | SFR-08 |  | 수용
KEH_SFR_09_REQ_001 | 외국어 홈페이지 개편(영어, 중국어, 일본어, 스페인어) | 기능 | ○ 디자인 및 레이아웃 개발 - 홈페이지는 경북교육청 대표홈페이지와 상호 연관되어 조화를 이루어야 함 - 메뉴구조 변경, 콘텐츠 강화에 따른 디자인 개편으로 사용하기 편리하고 접근이 용이한 사용자 인터페이스 제공(단순, 직관적인 디자인) - 외국어 홈페이지별로 국가별 선호색 사용, 이용 유형에 맞게 영, 중, 일,스페인 차별적인 디자인을 제공 | SFR-09 |  | 수용
KEH_SFR_09_REQ_002 | 외국어 홈페이지 개편(영어, 중국어, 일본어, 스페인어) | 기능 | ○ 콘텐츠 구성 및 시나리오 작성 - 국문 홈페이지와 별도로 사용자 요구 분석을 통해 별도 콘텐츠 구성으로 외국인에게 실효성 있는 홈페이지가 제작되도록 추진 - 콘텐츠 구성은 관련부서 담당자의 의견을 최대한 반영하여야 함 (현재 제공되고 있는 페이지 이상으로 구성) | SFR-09
KEH_SFR_09_REQ_003 | 외국어 홈페이지 개편(영어, 중국어, 일본어, 스페인어) | 기능 | ○ 번역 및 감수 - 공신력 있는 전문번역업체를 통해 번역완료 후 번역에 대한 감수서 제출 - 각국의 문화, 정서를 고려하여 외국인이 이해하기 쉬운 표현 사용 | SFR-09
KEH_SFR_10_REQ_001 | 열린교육감실 및 매니페스토 홈페이지 개편 | 기능 | ○ 열린교육감실 및 매니페스토 홈페이지는 현재 운영 중인 웹페이지의 모든 기능을 수용하고 기 개발 건에 대한 프로그램을 전자정부프레임워크를 기반으로 재구축 하며 디자인은 다른 홈페이지와 통일된 느낌으로 변경  정책과 비전을 홍보 할 수 있는 공간인 동시에 시민과의 소통의 공간으로 홈페이지를 구성 | SFR-10 |  | 수용
○ 홈페이지 전반에 세련된 디자인 및 스타일을 반영하여 홈페이지 품격 제고
○ 교육감 활동으로 발생하는 다양한 사진 및 영상 등의 자료를 업로드하여 홈페이지에 쉽게 적용 가능 하도록 구현  이외 교육청이 요청하는 추가 기능을 협의하여 구현
KEH_SFR_11_REQ_001 | 진로진학지원센터 홈페이지 개편 | 기능 | ○ 진로진학지원센터 홈페이지는 현재 운영 중인 웹페이지의 모든 기능을 수용하고 기 개발 건에 대한 프로그램을 전자정부프레임워크를 기반으로 재구축 하며 디자인은 다른 홈페이지와 통일된 느낌으로 변경 | SFR-11 |  | 수용
○ 홈페이지 통합관리자 CMS에서 공통관리될 수 있도록 구현
○ 이외 교육청이 요청하는 추가 기능을 협의하여 구현
KEH_SFR_12_REQ_001 | 사용자 본인확인서비스 및 회원관리 | 기능 | ○ 홈페이지 사용자가 본인확인서비스를 원활하게 이용할 수 있도록 구현 | SFR-12 |  | 수용
○ 사용자 로그인 구간 데이터 암호화 전송(SSL) 적용
○ 일정시간(5분) 경과 후 자동 로그아웃 기능 구현
KEH_SFR_12_REQ_002 | 사용자 본인확인서비스 및 회원관리 | 기능 | ○ 회원DB는 통합DB로 일원화하여 구축 - 향후 특성화 홈페이지 추가 통합 시, 통합회원으로의 미동의 회원은 해당 특성화 홈페이지만 로그인 할 수 있도록 기능 구현 - 체계적인 회원 관리 방안 제시 | SFR-12 |  | 수용
KEH_SFR_12_REQ_003 | 사용자 본인확인서비스 및 회원관리 | 기능 | ○ 회원가입 시 주민번호를 제외한 다양한 본인인증(공공아이핀, 공인인증서, 휴대폰인증) 수단 제공 | SFR-12 |  | 수용
KEH_SFR_12_REQ_004 | 사용자 본인확인서비스 및 회원관리 | 기능 | ○ 이용자 본인이 탈퇴를 희망할 경우에는 탈퇴/삭제 처리가 이루어지도록 구성 | SFR-12 |  | 수용
○ 개인정보보호법 시행에 따른 비밀번호 변경안내 및 가입 2년 이상 회원정보제공 재동의 절차 자동 처리 기능 삽입, 또한 개인정보보유기간 경과에 따른 회원정보 폐기 예정 안내 및 회원 정보 폐기를 원활하게 처리할 수 있는 기능 제공
○ 개인정보 재동의 대상자 조회, 파기 대상자 조회 기능 제공
KEH_SFR_12_REQ_005 | 사용자 본인확인서비스 및 회원관리 | 기능 | ○ 우편번호 체계 변경 및 구 주소는 도로명 주소로 변경할 수 있는 기능 제공 | SFR-12 |  | 수용
KEH_SFR_12_REQ_006 | 사용자 본인확인서비스 및 회원관리 | 기능 | ○ 개인정보 관련하여 모든 DB 변동사항은 등록(수정)일을 기록하여 변동사항을 관리자의 확인이 가능하도록 구현 | SFR-12 |  | 수용
KEH_SFR_12_REQ_007 | 사용자 본인확인서비스 및 회원관리 | 기능 | ○ 비밀번호 설정 후 3개월 후에는 비밀번호 변경 안내 구현 | SFR-12 |  | 수용
KEH_SFR_12_REQ_008 | 사용자 본인확인서비스 및 회원관리 | 기능 | ○ 로그인한 사용자 수 및 실시간접속자수 통계 정보 제공 | SFR-12 |  | 수용
KEH_SFR_12_REQ_009 | 사용자 본인확인서비스 및 회원관리 | 기능 | ○ 개인정보가 포함된 게시판의 SSL통신 설정 기능 | SFR-12 |  | 수용
KEH_SFR_13_REQ_001 | 홈페이지 구축 및 통합 | 기능 | ○ 홈페이지 구축 및 통합 공통사항 - 기 운영 중인 콘텐츠 및 기능은 구축 홈페이지에서 모두 수용(협의 후 변경 및 제거 가능), 추가적인 콘텐츠는 경북교육청의 요청에 따라 추가함 - 콘텐츠관리시스템(CMS)을 통한 통합 관리 기능 제공 - 메뉴 및 콘텐츠 구축(라이센스 및 저작권 보유 필수) - 반응형 웹 기반 | SFR-13 |  | 수용
KEH_SFR_13_REQ_002 | 홈페이지 구축 및 통합 | 기능 | ○ 대표·열린교육감실·매니페스토·외국어·부서별·모바일·진로진학지원센터 홈페이지 디자인 개편 - 메인, 서브 레이아웃 및 콘텐츠 디자인 전면 재구성 - 메뉴 이용률 분석을 통한 메뉴 재구성 및 콘텐츠 선호도 조사에 따른 UI/UX 전면 재구성 진행 - 메인페이지 및 내용 페이지에 대한 디자인 시안을 각 3개 이상 제공하여 선호도 조사 실시(온라인 설문 병행) - 단, 매니페스토는 현재 있는 웹페이지의 모든 기능을 수용하고 디자인만 다른 홈페이지와 통일된 느낌으로 변경 | SFR-13 |  | 수용
KEH_SFR_13_REQ_003 | 홈페이지 구축 및 통합 | 기능 | ○ 모바일 홈페이지 개편 - 일반 홈페이지와 동일한 관리자페이지 제공 | SFR-13 |  | 수용
KEH_SFR_14_REQ_001 | 검색 기능 개선 | 기능 | ○ 정보의 영역별, 유형별, 지표별 사용자 검색조건 다양화 | SFR-14
○ 키워드 검색 시 제공되는 정보 범위 확장
○ 게시판 등 부가서비스의 검색 및 편의 기능 추가
○ 사용자의 재방문을 유도하기 위한 조회 및 검색순위 링크 제공
KEH_SFR_15_REQ_001 | 반응형 홈페이지 구축 | 기능 | ○ 홈페이지 구축만으로 PC, 태블릿PC, 스마트폰 등 다양한 기기 및 브라우저 크기 에 맞게 자동으로 최적화되는 반응형 웹(Responsive Web)방식으로 구축 - 브라우저의 크기가 해상도 1280px이상일 때 PC버전으로, 1280px 이하일 때 태블릿 버전으로, 730px 이하일 때 스마트폰 버전으로 변경되도록 구축 | SFR-15 |  | 수용
○ 상단메뉴는 PC에서 1~2차 메뉴까지, 태블릿과 스마트폰에서는 1~3차 메뉴까지 나타나게 구성하고, 태블릿과 스마트폰에서는 펼침 메뉴 없이 구성
○ CMS와 연동하여 이중관리 없이 홈페이지 하나의 수정만으로 메뉴 추가, 수정, 삭제 및 내용 수정 가능
KEH_SFR_16_REQ_001 | 소셜네트워크서비스(SNS) 연계 서비스 구현 | 기능 | ○ 경상북도교육청 보유 콘텐츠의 개방/공유/소통을 구체화하기 위하여 대민참여 및 소통 기능을 SNS를 기반으로 구성 | SFR-16 |  | 수용
○ 게시글, 댓글, 답글 등록 시 SNS를 통한 자동 게시
○ 소셜 댓글은 전자정부표준프레임워크 기반으로 개발하도록 하며, 별도의 관리자 모드에 로그인하지 않고 통합 관리자 모드에서 소셜 댓글 관리가 가능토록 구성
○ 홈페이지의 각 콘텐츠 페이지 및 코드 게시판은 SNS와 연계될 수 있도록 구성
○ 콘텐츠에 트위터, 페이스북 등의 SNS 정보공유 버튼을 탑재하여 홈페이지 방문자 가 자신의 SNS에 손쉽게 등록하도록 하고 등록된 건수 통계 가능
○ 관리자 페이지에 댓글 일괄 관리기능 및 분석, 검색, 삭제 등을 위한 기능 제공