## WBS
[11 empty] | 완료 |  |  |  | 일정 준수
[11 empty] | 계획일정 |  |  |  | 일정 지연
stage | 상세수행내용 | Depth | 시작일 | 종료일 | 진행률 | Month | 5
[6 empty] | Date | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
기획 | 정의 | 프로젝트 범위 정의(명세서 정의) | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 0% | bar: 5 17
설계 | 설계 | 메인 레이아웃 화면설계 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 50%
|  | ERD 구성 | 2022-05-17 |  | 0% | bar: 5 20
|  | url 구성 |  |  | 0%
| 데이터 수집 | TMDB에서 필요 JSON 데이터 생성 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 100% | bar: 5 18
백엔드 | NavBar | 거의 모든 페이지에서 쓰일 네브바 |  |  | 0%
0%
0%
0%
| model 및 serializer |  | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 0% | bar: 5 18 to 5 19
| 커뮤니티 글 작성 | 영화에 댓글 작성 |  |  | 0%
| 대댓글 | 댓글의 대댓글 작성 |  |  | 0%
0%
| 사용자 본인확인 서비스 | 로그인 페이지 |  |  | 0%
|  | 회원가입 페이지 |  |  | 0%
| 메인페이지 | 검색바 |  |  | 0%
|  | 영화추천 |  |  | 0%
| 마이페이지 | 좋아요 누른 영화 |  |  | 0%
0%
|  | 회원정보 수정 |  |  | 0%
|  | 선호장르 |  |  | 0%
| 관리자 페이지 | admin.py | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 0% | bar: 5 20
프론트 | vue 틀 잡기 |  |  |  | 0%
| 영화 상세정보 | 카드 형태로 만들기 |  |  | 0%
0%
0%
0%
테스트 | 개발 Test & 디버깅 | 단위별 Test |  |  | 0% | bar: 5 24 to 5 26